本會111年度部會管制計畫評核結果

| 序號 | 主辦單位 | 計畫名稱 | 計畫類別 | 評核意見 | 等第 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企劃處 | 產銷履歷驗證制度精進及擴大參與計畫 | 社會發展 | 透過本計畫強化農產品經營者對農產品產銷履歷驗證制度之認同感，並提升消費者對產銷履歷的瞭解，強化食品安全。 | 優 |
| 2 | 企劃處 | 配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫 | 社會發展 | 本計畫有助逐步推動國土計畫農業發展地區之縣市層級農產業空間規劃，並指導重點鄉鎮對應國土計畫鄉村地區整體規劃之農產業規劃，以確保農產業及農村空間適性發展。 | 甲 |
| 3 | 企劃處 | 推動優良農地整合加值利用計畫 | 社會發展 | 輔導專區建置及經營利用，強化經營主體整合資源及建構核心產業價值鏈之能力，並建置農業安全生產基地，發展鄉鎮地區重要核心產業。 | 甲 |
| 4 | 企劃處 | 農業政策與農民輔導科技發展綱要計畫(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均91.37分，給予甲等。 | 甲 |
| 5 | 畜牧處 | 建立高效高質禽品產銷體系計畫 | 社會發展 | 應就當初設定目標於檢討，如國際競爭力或相關國際評比排名提升者及外部評鑑或查核機制獲得獎項者。另對計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。及跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。未於管考基準呈現。 | 優 |
| 6 | 畜牧處 | 草食家畜產業加值及競爭力優化計畫（110—113） | 社會發展 | 目前國際趨勢快速變動及市場消費變動因素多元，亟需畜牧產業團體積極發揮功能、有效擴大服務能量，凝聚農民共識，協助政府執行重要政策，與學研單位連結能量，共同朝正確方向推動畜牧產業之永續發展。惟輔導草食家畜產業提升經營效率，並推動國內羊場種羊登錄作業及性能檢定，國內自給率仍不足10% | 甲 |
| 7 | 畜牧處 | 推動友善動物保護計畫(109年至112年) | 社會發展 | 本案辦理動物保護檢舉案案20,998 件、裁處1,973件，違反動物保護法案件破案率未達10%，建議應從源頭做起，鼓勵應植入晶片，以提高破案率。 計畫之重點擬達成遊蕩犬族群增加狀況，尚無有效控制，造成人民恐慌，仍須加強改善。 | 甲 |
| 8 | 畜牧處 | 畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫 | 社會發展 | 本計畫僅達成當初設定值，尚無突破目標值。建議可以努力突破。 | 甲 |
| 9 | 畜牧處 | 畜牧產業結構調整計畫 | 社會發展 | 本計畫主要推動草食家畜產業及家禽產業結構調整，發展高效生產模式，以穩定國產品供應量，提升產業競爭力，並輔導相關產品品牌加值，建立市場區隔，發展產地辨識技術，推動安全生產及認驗證體系以拓展行銷。依生產目標穩定自給率：液態乳90%、羊肉9%、牛肉5%、鹿茸92%、禽肉80%、禽蛋100%。惟因多重影響，未達成目標；建請主政單位，能透過新的措施與機制，強化產業團體服務及輔導功能，對產業穩定發展極有助益。 | 甲 |
| 10 | 畜牧處 | 養豬產業躍升加值發展計畫 | 社會發展 | 本計畫部分工作仍受111年上半年新冠肺炎疫情干擾，另烏俄戰爭導致國際飼料原物料成本上揚，廚餘管理政策及環保法規加嚴等因素，導致毛豬上市頭數稍減(較110年減少約2%)，惟平均規模、契養比例及生產成績均上升，顯示產業持續朝規模化、企業化發展，與國際趨勢一致。次按111年總體數據觀察，國產豬肉自給率雖維持九成以上，惟進口豬肉量已較110年成長，因此112年國產豬肉宜增產，以維繫自給率等目標。 | 乙 |
| 11 | 畜牧處 | 畜牧場及飼料管理計畫 | 社會發展 | 本計畫宜強化管理與稽查畜牧場經營動態，避免畜牧場不主動申報；對執行市售寵物食品，強化業者法規不熟悉。並對加強保證國內市面之飼料或飼料添加物(含基改產品)安全，仍偶傳超量或超標情事；另計畫研提過久而延誤，建議改善。 | 乙 |
| 12 | 畜牧處 | 110—113年度「精進家畜保險業務計畫」 | 社會發展 | 本計畫業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，為績效評核僅2項且提報進度有所落後，建議應於以改善。 | 乙 |
| 13 | 畜牧處 | 建構生醫產業動物替代體系及開發關鍵技術(3/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均92.20分，給予甲等。 | 甲 |
| 14 | 畜牧處 | 改善政府動物管制收容設施計畫（103至113年度）實施計畫（改善政府動物管制收容設施計畫） | 公共建設 | 一、彰化縣及臺南市政府之工程尚在前置作業中，請畜牧處持續督促該等案件之推動，於審議階段加強檢視其可行性，並注意該等縣市之動物收容量能，避免影響收容品質；另考量該等案件似未能於計畫屆期(113年)前完工，請畜牧處評估辦理中長程計畫修正及展延期程之需求。 二、本計畫因地方政府執行效能不一，請畜牧處儘早完成112年計畫之核定，並持續滾動式檢討及調整經費運用策略，將經費利用及計畫效益最大化。 三、本計畫項下工程之推動朝向綠建築、現代化、精緻化及多元功能規劃，請畜牧處持續輔導縣市政府加強推廣計畫成效及相關維護管理措施，維持後續收容所動物收容環境及品質，翻轉過去認屬嫌惡設施之印象。 | 甲 |
| 15 | 輔導處 | 農村再生第三期實施計畫(109至112年度)(幸福農村在地資源多元發展) | 社會發展 | 本計畫辦理強化農村婦女生產生活經營能力、推動農村青少年農業教育及社區服務、輔導農村高齡者創新學習及推動食農教育，並擴展綠色照顧站點，展現農漁村綠色量能，實踐農業多功能價值，打造農漁村的友善生活環境。因應農村人力結構老化。另，符合行政院長期照顧2.0政策，運用農漁會人員及家政志工，結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，發展具有地方特色的綠色照顧，以達協助高齡者在地健康老化的願景。 | 優 |
| 16 | 輔導處 | 農村再生第三期實施計畫(109至112年度)(活力農民分群分級培育輔導)(含新農民培育計畫) | 社會發展 | 本計畫包括新農民培育計畫、獎勵高中生從農計畫及農業整合諮詢輔導體系，營造吸引青年從農的環境、跨越從農門檻、全方位培育優質青年投入農業。各市(縣)成立青農聯誼會，輔導各鄉(鎮、市、區)成立聯誼分會，並輔導全數分會已成立之縣市調整聯誼會組織運作模式，將由各分會加強在地經營，市(縣)總會辦理區域整合及交流，並由各級農會辦理標竿學習課程，參訪不同地區不同標竿產業之經營模式，並與相關人員互相交流學習，以達教學資源多元利用之目的。 | 甲 |
| 17 | 輔導處 | 發放老年農民福利津貼 | 社會發展 | 為降低天災衝擊，使農民能安心從農，本會致力於提升農民福利，107年起擴大「農民健康保險」的納保對象和提出「農民職業災害保險」，110年實施的「農業保險法」及「農民退休儲金條例」，政府逐步完成農民4大福利拼圖，包括農民健康保險(農保)、農民職業災害保險(農職保)、老農津貼&農民退休儲金及農業保險，其中老農津貼加上農民退休儲金，讓農民退休後能享有適當生活保障。 | 甲 |
| 18 | 輔導處 | 農村再生第三期實施計畫(109至112年度)(休閒農業加值發展) | 社會發展 | 本計畫延續110年度~111年度受嚴重特殊傳染性肺炎疫情於110年5月11日起陸續發布二、三級警戒影響，造成休閒農業業者經營現況因配合防疫措施，包括休閒農場貸款利息補貼、休閒農場營運紓困補貼、田媽媽班營運紓困補貼等。111年度提出其他獎勵措施包括:110-111年度區域特色農遊創新商品獎勵共學方案、110-111年度獎勵平日團體農業旅遊、110-111年度農遊自由行優惠旅遊，其中為帶動疫後農遊產業振興，自110年10月起至111年於農遊超市平台加碼推出消費滿千送百元或搭配農遊推廣活動贈送平台抵用券之優惠活動，111年度共發放百元抵用券17,436張，回購消費使用計15,698張，有效刺激國旅市場消費，也彌補國際遊客市場無法開放期間之缺口。 | 甲 |
| 19 | 輔導處 | 農漁民子女助學金 | 社會發展 | 本計畫持續比對篩除重複領取政府雜費就學減免優待補助，111年度經資格初審及比對重複領取政府學雜費就學減免優待補助和查調所得，110學年度第2學期申請件數52,246件，篩除2,258件；111學年度第1學期申請件數42,279件，篩除2,274件，112年度將持續推動資訊安全及跨部會合作，以妥善運用本助學金以協助農漁民子女就學。 | 甲 |
| 20 | 輔導處 | 輔導基層農會辦理農民職業災害保險服務業務計畫 | 社會發展 | 本計畫持續推動保費維持，保障升級，未來依收支平衡自給自足原則滾動檢討保險費率；加保資格3種(農保被保險人、健保第三類被保險人、區域從農零工)，加保程序不變；給付項目4項(傷病給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼)，為展現政府對農民的照顧，農民因月投保金額調整所增加的保險費，由中央主管機關予以補助。自112年月12月1日起，新申請參加農保，一併強制參加農職保，將研議加保單位比照國民年金保險，調整為以鄉、鎮(市)公所為投保單位，提升農民職業災害保險服務之品質。 | 甲 |
| 21 | 輔導處 | 輔導基層農會辦理農保服務業務計畫 | 社會發展 | 農民福利體系係重大農業施政措施，為持續照顧農漁民，全面落實「三保一金」4 大農民福利措施，包含農民健康保險、職災保險、農業保險及農民退休儲金制度等，完整涵蓋從青年從農到老年安養的福利保障。持續精進農民健康保險制度，並擴大推動農業保險，並於109 年5 月27 日公布農業保險法，全面協助農民分散經營風險，109 年6 月10 日公布農民退休儲金條例，並自110 年1 月1 日起施行，凡未滿65 歲、實際從農且具有農保的農友，都可獲得「老農津貼」加上「農民退休儲金個人專戶」的雙層保障。 | 甲 |
| 22 | 輔導處 | 農業天然災害救助 | 社會發展 | 本計畫係為減輕農民天然災害損害，輔導農漁民儘速復耕、復建；因應氣候變遷，為提升農業天然災害救助啟動及勘查作業程序，加速救助業務之辦理，以符協助農民儘速復耕復建之美意，111年4月26日公告救助辦法適用之天參數，將災害性天氣參數及災損天氣參數納入災害救助之啟動及勘查；因應簡化措施之推動，對於具種植或養殖客觀證明文件之採認方式、縣市政府抽查方式、以及疫情期間簡化農民檢附文件等相關執行細節，並增定採認方式，俾地方主管機關據以執行。 | 甲 |
| 23 | 輔導處 | 農村農產業人力活化 | 社會發展 | 本計畫透過NGO團體整合運用在地或鄰近勞動力，提供勞健保及相關獎勵金等誘因，吸引更多人力從事農業，充分運用本國勞動力，提升既有人力的運用效率，補充現有農業勞動力缺口，活化農村人力，透過人機合作推動農機代耕服務，調整農業生產結構，提高農業生產效率，進一步降低所需人力。持續以農業人力團作為農業勞動力調度體系之操作基礎，穩定輸出勞動力支撐產業缺口；針對可機械化與自動化之目標產業策略性導入機具設備，逐步推動農事服務與農機共享，促進產業升級並降低勞動力需求；強化並持續推廣農業人力平台，運用數據分析，精準掌握農業勞動力需求，擴大各農業人力團服務範圍。 | 甲 |
| 24 | 輔導處 | 農村再生計畫第三期(優化農業推廣教育訓練場域) | 社會發展 | 111年度優化農業推教育訓練場域計畫核定農會辦理農業推廣教育訓練場域計畫共91件，並輔導農會完成農業推廣教育訓練場域之優化計72處，績效尚稱卓越。惟因為本案計畫多因涉及新(整)建工程、公開招標及建(使)照之申請等，而未及於年底完成計畫，故有19件計畫辦理展延，展延金額計114,831千元，未及於年底完成計畫，屬不可抗力因素，未來將輔導農會儘速提出計畫，俾後續加速審核並依限完成。 | 乙 |
| 25 | 科技處 | 農村再生計畫第三期(農產加工整合服務體系建構) | 社會發展 | 本計畫提供農民農產品加工整合服務，並設定有經濟效益之績效指標，為依據自評說明本計畫協助農民創造產值1,091 萬元，雖超過預定600萬元之年度目標，惟本案計畫經費4千7百餘萬元，創造產值1千餘萬元，尚難體現本計畫之執行所創造之經濟效益，建議予以檢討。 | 甲 |
| 26 | 科技處 | 農業科技管理及產業化推動計畫(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫委員評分平均94.52分，因執行績效良好，故評核會議經主席裁示於「特殊績效」評分項加0.5分，總分達95.02分，給予優等。 | 優 |
| 27 | 科技處 | 建構高值化農產素材開發與產業鏈結服務計畫(3/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均92.79分，給予甲等。 | 甲 |
| 28 | 科技處 | 農產品冷鏈保鮮產銷價值鏈核心技術優化(3/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均94.30分，給予甲等。 | 甲 |
| 29 | 科技處 | 農業資源循環產業化推動與加值化應用(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均92.92分，給予甲等。 | 甲 |
| 30 | 科技處 | 農業科技研發成果產業體系擴散應用創新模式(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均90.68分，因執行績效良好，故評核會議經主席裁示於「特殊績效」評分項加1.8分，總分調整為90.86分，評等仍維持甲等。 | 甲 |
| 31 | 科技處 | 雲世代產業數位轉型-農漁產銷與農機創新營運計畫(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均90.57分，因執行績效良好，故評核會議經主席裁示於「特殊績效」評分項加0.8分，總分調整為90.65分，評等仍維持甲等。 | 甲 |
| 32 | 科技處 | 農業物聯網發展計畫(2/5) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均94.06分，給予甲等。 | 甲 |
| 33 | 科技處 | 因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程計畫（110—113年） | 公共建設 | 一、因應計畫執行期間相關經費不足及困難問題，請科技處會同相關執行單位，儘速評估中長程計畫期程展延及經費增加等修正需求，以配合公共建設計畫先期作業時程爭取後續年度經費。 二、農業試驗所、苗栗區農業改良場及畜產試驗所之工程預定於112年底完工，請把握可施工天候超前趕辦，降低汛期對工程進度之影響；桃園區農業改良場與苗栗區農業改良場112年度另有新增發包案件，請及早完成相關採購工作。 三、水產種原庫部分，請水產試驗所督導東港及澎湖種原庫等施工中案件112年度務必達成預期進度；七股及臺西種原庫等2件統包案尚未建管開工，請加速設計審查作業，並積極與建照審查單位溝通加速程序。 | 乙 |
| 34 | 國際處 | 農產品國際行銷 | 社會發展 | 由於109-110年受新冠肺炎疫情導致市場停滯及全球貿易運量不足等負面影響，111年俄烏戰事引發國際原物料價格飆漲，加上美國升息導致他國貨幣貶值，均不利我農產品發展國際行銷。 加上國內農業結構面臨調整與轉型、農業生產人口萎縮及老化、動植物疫情變化、食安風波及地球暖化造成的氣候變遷，均影響農產品的穩定生產與供應，增加建構外銷農產品供應鏈之困難度。未來希望能突破以往的框架，尋求更多市場機會。 | 甲 |
| 35 | 國際處 | 農業新南向旗艦計畫「區域農業發展」 | 社會發展 | 本計畫為有效擴大業務相關單位與同仁參與企業訪談，建議新一年度應妥善規劃業者拜訪時程，提早進行訪談產業與業者清單籌備，並及早完成，以利計畫與主辦單位相關承辦人員可以一同出席，針對新南向國家合作案，可進一步進行深入請益與討論，進而擴大訪談成果與後續效益。 | 甲 |
| 36 | 國際處 | 加強國際農業諮商與合作 | 社會發展 | 本計畫透過積極參與國際組織，爭取在臺主辦國際活動，並持續參與追蹤國際關注之重要農業事務與議題，將持續提升我國農業人員參與國際事務及促進我優質農業曝光機會，進而創造我產、官、學、研界與國際接軌之機會。而針對各項農業、經貿諮商議題，除就技術面予以評估外，並應檢視是否可確實解決我國農業相關產業於拓展海外市場時所面臨貿易相關及技術障礙，以產官學界形成團隊，研擬具體措施，爭取我產業相關權益。本計畫量化目標均超過原定值，為卻未對值化進行評估，仍陷美中不足之處。 | 甲 |
| 37 | 資訊中心 | 擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資訊多元應用 | 公共建設 | 本計畫以科學估算方法盤點我國農地在國業生態系服務價值與國土空間計畫，同時強化長期監測資料的蒐集，及整合漁業建設成果資料以利漁業產業轉型利用規劃及支援防災救災，有助建構國家生物多樣性空間資訊發展。 | 甲 |
| 38 | 農糧署 | 糧政業務計畫—收購國產稻穀 | 社會發展 | 本計畫辦理國產稻穀收購，除為確保國內糧食安全，維護農民收益，並能適時調節市場供需，發揮安定農村經濟及平穩物價功能，對社會福祉影響深遠。 | 甲 |
| 39 | 農糧署 | 農村再生計畫第三期(109至112年度)實施計畫(特色農糧產業創新與發展計畫(含大糧倉計畫)) | 社會發展 | 一、計畫工作項目-產銷班企業化及創新經營輔導：有關輔導農業產銷班建立商業模式，轉型企業化，以及改善經營模式等之辦理果，於「工作項目自評說明」與「執行成效與檢討」中之說明不一致。 二、本計畫工作項目多，成果亦豐碩，惟各項成果內容有較多雷同之處，爾後宜予以明確定義區分，以利評核。 | 甲 |
| 40 | 農糧署 | 穩定肥料及相關資材供需計畫 | 社會發展 | 建議藉由計畫加強向農民推廣合理與正確有效施用各種友善環境農業資材，以提升農業資材利用效率，並維護農田地力 | 甲 |
| 41 | 農糧署 | 農村再生計畫第三期(109至112年度)實施計畫(發展健康永續的有機產業) | 社會發展 | 本計畫各工作項目之自評績效說明較簡略，有關計畫之推動如何促進農村社區發展、生產及生態環境改善、以及產業競爭力之提升等均較無著墨，尚難凸顯計畫之整體績效。 | 甲 |
| 42 | 農糧署 | 溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫 | 社會發展 | 本計畫彙整農漁畜各產業推動溯源制度相關工作，執行成果顯著，惟其中「推動農糧類農場通過GGAP驗證家數」未達成年度目標外，建議檢討精進，以提升整體計畫績效。 | 甲 |
| 43 | 農糧署 | 全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化 | 社會發展 | 本計畫補助農民(團體)購置省工農機等經費較前一年大幅增加，宜加強後續查核及績效評估作業，以落實計畫目標 | 甲 |
| 44 | 農糧署 | 大型（外銷）農產品物流中心計畫 | 公共建設 | 本計畫完成之「國際保鮮物流中心(第一期)興建工程」及「臺南市新化果菜市場遷建工程」為行政院關切全國冷鏈物流推動之重要節點，111年均已進入啟用營運階段，請持續配合農糧署建置農產品冷鏈物流體系之政策，打造我國完整農業冷鏈物流體系，確保農產品到貨品質，並強化出口競爭及產銷調節能力。 | 甲 |
| 45 | 農糧署 | 建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系 | 公共建設 | 一、本計畫於全國同步建置建置區域物流中心，升級批發市場及提升產地冷鏈基礎設施(備)，降低運銷過程耗損與風險，確保產品品質並提高國際競爭力，改善農民收益，更可增加產銷調節之彈性，穩定價格，提升糧食安全，為打造韌性農業重要基礎，112年將進入計畫執行第三年，請各執行單位加速全國各層級冷鏈設施設備建置，及早發揮實質效益，其中各地物流中心部分應加速完成，列為里程碑控管及輔導督導重點。 二、請各執行單位推動期間廣增案源，持續提前各項前置作業，並加強規劃、退場及備案啟動機制，個案相關必要之審議及決標等重要工作應避免設定於年底，並提前於6月至8月檢討，以利受進度落後影響之未及執行經費及時調整利用。 三、東港鹽埔漁港及興達漁港水產物流中心建置進度落後，請漁業署加速設計及發包作業，主動協調相關單位協助加快行政程序。 | 甲 |
| 46 | 農糧署 | 花東地區有機農業發展計畫（第三期） | 公共建設 | 本計畫工作項目之一-建立有機農業促進區生產模組化系統：本年度辦理台東關山梓園碾米廠稻米契作田區為有機示範場域，惟依自評報告說明，該場域有蟲害等相關問題，請積極檢討改善，以利後續示範場域之推廣。 | 甲 |
| 47 | 漁業署 | 遠洋漁業永續發展—落實責任漁業消除非法漁撈 | 社會發展 | 本計畫遠洋漁船海上作業時間長，除透過漁船船位自動回報器(ALC)監控漁船航跡或派遣觀察員隨船記錄漁船作業情形外，須持續投入檢查能量，才能有效發揮嚇阻海上相關違法情事。感病已於111年9月及12月完成公開招聘，並投入檢查任務，有效改善檢查量能不足問題；另持續發展遠洋漁船作業資料申辦及資訊查詢系統，輔導遠洋漁船使用電子申報，促進遠洋漁船作業及漁獲資料電子化。藉由增加檢查量能及使用電子審核漁船作業資料，逐步提升遠洋漁業管理效能與漁船資訊公開透明。 | 甲 |
| 48 | 漁業署 | 漁業與人權行動計畫 | 社會發展 | 為精進我國漁業人權相關作為，農委會會商相關機關，參酌國際公約、產業、民間團體意見等，研擬本計畫並經行政院於111年5月20日核定，針對問題提出7大策略，跨部會以多面向、系統性的保障外籍船員權益。復重申我國提升漁業人權的決心，獲美方肯定亦盼我方能早日獲得成果，美方表示，自清單移除須依不同來源資訊獨立客觀驗證、評估，須確認產業強迫勞動情形顯著減少，政府並能系統性處理強迫勞動問題。雖美國勞工部公布之2022年童工或強迫勞動生產貨品清單仍將我國遠洋漁獲列於其中，政府維護漁業人權的立場與方向不會改變，將持續與業界及NGO積極合作，落實執行本計畫，並滾動檢討執行方式，以有效提升我漁業人權與勞動權益，維護我國際形象及產業發展。 | 甲 |
| 49 | 漁業署 | 漁業永續經營基礎建設計畫（110—113年度） | 公共建設 | 一、本計畫預算規模龐大且案件眾多，相關輔導及補助等工作所涉對象較為多元、執行能力不一，且需充分與在地民眾予地方政府協調，並具介面銜接複雜及需配合地方等特性，前置作業為控管重點，請漁業署於前一年度或年度起始階段即超前部署，以利工程及早完成工程發包，同時應輔導強化非公務或非工程基層執行單位之專業職能。 二、考量漁港、漁業基礎建設貼近民生且部分具遊憩功能，請漁業署持續督促地方政府或工程執行單位加強督導工程品質，適時擇選重要或指標性案件積極參與金質獎或優良農業建設工程獎，建立標竿學習，以提高漁業建設品質與能見度。 三、漁港設施為我國漁業重要基礎建設及邊境管理之重要節點，除硬體設施改善，亦請針對重要漁港與相關單位跨域合作組成安全防護團隊，建立防護機制及定期演訓，共同維護港區安全及提升持續營運能力。 | 乙 |
| 50 | 漁業署 | 養殖漁業振興計畫 | 公共建設 | 一、本計畫為110年新興計畫，111年(第二年)經費執行效能相較首年已有改善，且執行均超出原訂年度目標，請漁業署持續改進年度計畫推動步調與排程，深入了解地方需求及規劃備案，減輕下半年度之工程執行與付款之壓力，降底年度終了前已執行應付未付數及保留數之比例，另鑑於本計畫各執行單位執行能力不一，請漁業署參酌往年實際執行量能或考評成果合理分配預算，並應加強追蹤與整體經費執行控管作業。 二、111年尚未完工跨112年度執行案件，請於維持工安及品質前提下，以112年6月底前及早完工原則辦理，及時發揮功能。 | 乙 |
| 51 | 漁業署 | 漁業多元化經營建設（中長程）計畫106至109年度（第五期） | 公共建設 | 本計畫109年即屆期，截至111年底仍有少數保留案件及經費未執行完畢，請漁業數持續督促執行單位依契約工作期程及早辦理完竣。 | 乙 |
| 52 | 漁業署 | 漁業公務船汰建中長程計畫(漁業公務船汰建中長程計畫) | 公共建設 | 本計畫之執行有助維護我國漁船作業秩序、有效管理我沿近海漁業資源，並呼應國際相關漁業管理組織漁業資源保育及養護之措施，展現我國為負責任漁業大國之形象使我國漁業得永續經營。 | 乙 |
| 53 | 防檢局 | 防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫 | 社會發展 | 本計畫維持我國非洲豬瘟非疫區狀態，並完成畜牧場、屠宰場及消毒車輛訪視，查核化製場及活豬屠體運輸車輛GPS管制及監控，邊境管制高風險國家入境旅客手提行李檢查及銷毀查貨動物產品及走私動物，及搜尋電商平臺販售之商品搜獲之疑似動物檢疫物均向販售電商平臺檢舉要求下架，對於開放國境後，建議宜調整數量，以充分顯現績效。 | 優 |
| 54 | 防檢局 | 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫 | 社會發展 | 本計畫對維持我國口蹄疫世界動物衛生組織非疫區資格，尤其臺灣本島、澎湖、馬祖、金門地區無發生口蹄疫疫情，維持世界動物衛生組織不施打口蹄疫疫苗非疫區資格，俾利我國國際經貿談判及相關產品輸出，至為重要。惟計畫研提卻延誤多時，應加強改善。 | 甲 |
| 55 | 防檢局 | 建構動植物健康安全防護網絡(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均92.85分，因執行績效良好，故評核會議經主席裁示於「特殊績效」評分項加1.1分，總分調整為92.96分，評等仍維持甲等。 | 甲 |
| 56 | 防檢局 | 精進防疫一體傳染病智慧防治技術(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均93.94分，因執行績效良好，故評核會議經主席裁示於「特殊績效」評分項加1.8分，總分調整為94.12分，評等仍維持甲等。 | 甲 |
| 57 | 農金局 | 健全農業金融體系 | 社會發展 | 本計畫藉由持續對農漁會信用部進行業務輔導、金融評估及績效評鑑等，期提高其業務能力健全農業金融體系。農漁會信用部逾放比率雖均能達成年度目標，惟較金管會統計之本國銀行逾放比率仍高，仍有改善空間。 | 甲 |
| 58 | 農金局 | 農業貸款利息差額補貼計畫 | 社會發展 | 本計畫本年度辦理政策性農業專案貸款貸放金額達成值較110年降低超過3成，建議予以檢討瞭解，以利後續計畫推動參考。 | 甲 |
| 59 | 林務局 | 國有林出租造林地補償收回計畫 | 社會發展 | 本計畫期透過進行造林撫育及林相更新，以發揮森林穩定地質、國土保安及環境生態等功能，對環境敏感地區之水土保持及國土保安具有正面效益；同時，回饋承租人長期投資及苦心經營森林所應獲取之合理補償，讓長期從事造林之林農於晚年不致生計無著，落實政府照顧林農。 | 甲 |
| 60 | 林務局 | 國土生態保育綠色網絡建置計畫 | 社會發展 | 國土生態保育綠色網絡建置計畫串聯東西向河川、綠帶、連結山脈至海岸，提升生態棲地功能及生物多樣性涵養力。 | 甲 |
| 61 | 林務局 | 森林永續經營及產業振興計畫（公私有林經營及林產發展） | 社會發展 | 本計畫輔導社區、團體辦理綠美化植樹，有助推動平地、山坡地造林及公有閒置空地造林綠美化。另，辦理公私有林經營輔導、教育訓練、林產業產銷平臺媒合國產材及臺灣木材標章林產品及推廣與輔導林業生產合作社，促進我國林產發展。另防治入侵植物，加強林木疫病、蟲害防治，確保樹木保護與樹木健康管理。 | 甲 |
| 62 | 林務局 | 森林永續經營及產業振興計畫（國家自然保育） | 社會發展 | 持續監測調查野生動植物各物種族群量與分布，保護與復育瀕危物種賴以為生的棲地，維護生物多樣性。結合環境教育，推動生物多樣性保育教育。 | 甲 |
| 63 | 林務局 | 森林永續經營及產業振興計畫（森林保護與林地管理） | 社會發展 | 本計畫涵蓋國有林出租造林地改正造林、加強林野防護工作、取締盜伐、濫墾及搶救森林火災，維護森林資源，並加強林業宣導，對強化森林防災、保安、環境及生態功能極具效益。 | 甲 |
| 64 | 林務局 | 森林永續經營及產業振興計畫（厚植森林資源） | 社會發展 | 持續辦理本計畫，有助林木經營區撫育管理，加強人工林中後期撫育工作，營造健康之森林環境，培育優質林木並增加林木蓄積量。 | 甲 |
| 65 | 林務局 | 森林永續經營及產業振興計畫（森林生態系經營） | 社會發展 | 透過本計畫建置森林生態系長期監測體系，完善森林經營資訊管理架構，並加強山村社區、部落的合作，建構共管機制，達到永續森林經營，並提升山村經濟效益。 | 甲 |
| 66 | 林務局 | 森林永續經營及產業振興（國有林整體治山防災及林道改善） | 公共建設 | 一、本計畫工程地屬偏遠且位處山區，工程困難度高，除原有135件工程，另靈活運用經費增辦25件工程，111年度執行成效超出原訂目標，且年經費達成率並達95%以上，計畫效益及經費執行績效併重。 二、國有林地治理工程全面實施生態檢核，計畫項下多項工程品質獲外部評鑑機制及外聘委員青睞獲獎，亦屬跨域整合、社會多元參與及政策溝通之成果，工程質量俱佳，且善用經費辦理既有設施之生態友善措施(動物簡易脫困、穿越設施)，減少棲地隔離影響，成效值得肯定；查林務局後續預計於112 年9 月施行新版「國有林治理工程生態檢核機制手冊」，請確實依限完成檢討工作，以利實質推動，另請加強辦理生態友善動物措施，同時強化攝影設備建置，以利之成效追蹤，藉由影片及照片等展現相關措施之有效性，並透過專輯或記者會等方式發表辦理成果，或適時提供各部會參採，共同維護自然生態。 三、111年尚未完工跨112年度執行之案件，請視屬性與急迫性(如涉防災或保全對象等)並衡酌工期、實際執行情形等，在維持工安及品質前提下，以112年6月底前完工為原則辦理，以及時發揮防汛固砂效果。 | 甲 |
| 67 | 林務局 | 林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫（第一期）110－113年 | 公共建設 | 一、本計畫透過辦理特展14場、大型活動46場及林業文化場域搭配深度解說服務等，創造旅遊消費人次累計超過244.3萬人次，較110年成長約6.31%，並超出原訂目標，執行效能值得肯定，後續因應各項防疫措施放寬，再請林務局持續推動林業文化多元化觀光，帶動國內旅遊復甦。 二、請林務局持續針對須辦理文資審議或相關審查工作之案件，提前啟動該等作業，並與地方文資主管單位建立良好溝通管道，提前邀請參與相關審查，及早溝通取得共識，以利後續工程推動。 | 甲 |
| 68 | 林務局 | 國家航遙測飛機更新計畫 | 公共建設 | 取得新型適合國內境之飛機，搭載新型感測器用於航攝任務，提供高品質影像資訊蒐集，有助提升國家競爭力。 | 甲 |
| 69 | 林務局 | 森林永續經營及產業振興計畫（發展森林遊憩與環境教育推動計畫） | 公共建設 | 一、本計畫111年持續配合行政院政策辦理振興措施，受疫情持續且重啟出國觀光之雙重影響下，環境教育推廣人數及森林生態旅遊人次仍能超出原訂目標，其中森林生態旅遊人次較110年成長約3.7％，後續因應各項防疫措施放寬，再請林務局持續推動國內生態旅遊活動。 二、本計畫相關工程深入山區且後續多為人為長期使用，111年度辦理之工程均邀請生態專家學者參與生態檢核審查會議，且園區硬體及服務品質參與外部評鑑均有獲得獎或認證，顯示對於自然環境友善之作為均獲肯定，請林務局持續強化營運階段之維護及注意遊憩民眾、業者對生態環境之影響，並注意減少生態旅遊操作面對於環境的擾動，以落實生態保育及永續發展的目標。 三、111年尚未完工跨112年度執行之案件，請視屬性(如涉遊憩民眾安全等)以及早完工為原則辦理，工期較長者，請加強相關警示或管制工作。 | 甲 |
| 70 | 林務局 | 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 | 公共建設 | 一、目前車輛購置進度落後可能影響後續各年度執行量能，請林務局加速標案檢討工作，同時確認內容調整後有無涉及須重新審議項目，避免影響招標時程，另請適時檢討整體計畫期程與經費，如有修正需求應依計畫審議及修正等相關規定儘速辦理，並注意後續年度經費宜依執行量能爭取。 二、阿里山森林鐵路預計 112 年底全線通車，請林務局重點管制車輛購置進度，加速申請營運許可作業，以利提升整體營運量能及增加宣傳亮點。 三、針對山區及地質等特殊施工條件，請林務局應及時因應處理，並督促廠商趲趕工進，避免影響後續施工排程。 四、111年尚未完工跨112年度執行之案件，請視屬性(如涉防災或保全對象等)及工期，在維持工安及品質前提下以112年6月底前完工為原則辦理，以及時發揮效益，需跨汛期執行者，再請加強防災減災措施。 | 乙 |
| 71 | 林務局 | 阿里山森林鐵路42號隧道計畫 | 公共建設 | 本計畫截至111年底工程進度75.50%，無落後，惟112年1月底工程進度78.11%，落後18.91個百分點，經查係因隧道貫通後，襯砌施作初期遇轉彎段，組模較為困難，故施工效率不佳，請林務局督促廠商增製鋼模，儘速進場推進工程進度，並評估增加襯砌鋼筋及鋼模工班人數，日夜輪替施工以提升工率，另請把握可施工天候加速趕辦，減少雨季施工時間，以降低滲水及坍落等作業風險造成之落後，於112年7月前積極趕上進度，積極以112年底全線通車為目標辦理，同時務請注重工程品質及相關安全措施。 | 乙 |
| 72 | 水保局 | 農村再生第三期(109至112年度)實施計畫-農村再生跨域發展 | 社會發展 | 本計畫工作之一-農村社區產業輔導及推廣，以「辦理農村企業經營輔導20家以上；農業及農村經濟產值(營業額)達2億元以上」為績效指標。 依據自評說明本(111)年度辦理農村社區企業經營輔導累計33家、農業及農村經濟產值達2.1億元，雖均達成年度目標，惟查110年本項之達成值分別為28家、3.96億元，即111年輔導之家數增加但所創造之產值卻下降，建議予以瞭解檢討，以作為後續工作推動參考。 | 甲 |
| 73 | 水保局 | 農村再生第三期(109至112年度)實施計畫-社區農村再生計畫 | 社會發展 | 本案相關推動工作以「完成22縣市申請補助計畫審查核定作業」作為績效指標，惟22縣市係全國固定之行政區數量，而「審查補助案件數」屬過程中之行政作為，均不宜作為衡量計畫績效之指標，亦難以衡量計畫執行成效，建議建立較具挑戰性與明確性之年度目標。 | 甲 |
| 74 | 水保局 | 農村再生第三期(109至112年度)實施計畫-農村人力及教育推廣 | 社會發展 | 本案計畫主要工作之一為評鼓勵青年回留農村協助農村發展，並以「鼓勵青年回留農村協助農村發展620人次」為績效指標。 惟自評說明中述及多項績效包括「鼓勵青年回鄉協助解決農村問題，並輔導於農村就業發展174人」、「引動636名青年投入農村並向下推動農村再生教育推廣...」、「間接引動1013 位青年參與農村公眾事務...」等，各該量化數據間、及其與績效指標之關係與計算方式並不明確。建議爾後於作業計畫中即宜針對各項工作之年度目標與其績效指標之內涵與衡量標準予以明確定義，俾利評核工作實際達成之績效。 | 乙 |
| 75 | 水保局 | 氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 –第二期(110至115年度) | 公共建設 | 一、本計畫辦理大規模崩塌防災軟硬體及防災機制建構，執行成果均超出原訂目標，成效值得肯定，本計畫已於111年11月修正為「氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫」並奉行政院核定，請與山坡地農路與整體性治山防災等計畫持續整合，並積極參考相關領域研究成果，滾動檢討策略與措施，建構現代化坡地防災應變體系，並與相關防災單位共享經驗與成果。 二、本計畫工程地屬偏遠，加以天候及地質影響，施工困難度高，請提早規劃辦理112 年度各項標案，降低汛期施工影響，並持續落實生態檢核等相關生態友善措施，避免生物棲地隔離效應；111年尚未完工之工程，請評估以112年6月底前完工為原則辦理，以發揮防災功效。 | 甲 |
| 76 | 水保局 | 山坡地農路改善（中程）計畫110至113年 | 公共建設 | 一、本計畫另運用工程標餘款辦理多次增辦計畫，藉由滾動式檢討充分運用經費，並配合颱風豪雨新增災害與復建工程等不確定因素，彈性調整以符合實際需求，整體計畫治理成果值得肯定，惟該等案件因時程因素，多需跨年度辦理，請工程主辦單位督促廠商充分利用非汛期間工期加速工進，以利於次年汛期前完成，確實發揮效益。 二、本計畫111年度辦理農路改善342公里，農地受益面積約8,550公頃，成果具體，請水土保持局協調各管理單位加強維護工作，俾維持農路正常功能及延長使用年限，並於災害時確實發揮方災通道之功能。 三、農路工程貼近民眾生活，施工期間涉及夜間警示、指標或替代道路指引等相關措施及地方溝通事項，應落實執行以避免安全疑慮及交通不便，並減少民眾通報「全民監督公共工程」系統之頻率。 | 甲 |
| 77 | 農水署 | 維護灌溉管理組織營運精進 | 社會發展 | 依農田水利法，補助農田水利事業作業基金，維持正常營運，以助辦理水利灌溉營運作業。 | 甲 |
| 78 | 農水署 | 加強農田水利建設（中長程）計畫110至113年度（第六期） | 公共建設 | 一、本計畫項下工程多位於低窪地區或農業專區，須配合斷水期或農忙，或受天候、颱風豪雨影響等因素施工不易，經滾動式檢討及彈性運用經費資源，依工程特性及期程將預算依使用年度做更細緻之分割與運用，使經費執行率及計畫效益均超出原訂目標，且參與相關獎項均受委員青睞獲獎，相關管制措施及績效值得肯定，112年請持續提前前置作業，並注意生態檢核等相關生態友善措施，避免生物棲地隔離效應。 二、農田水利構造物更新改善之執行原以各地方政府、農田水利會及基層民意所報需求為主要工作內容，考量改善需求龐大且各農田水利會已納為農田水利署轄下各管理處，建議未來可評估以統籌規劃為主，針對重點工作、政策或區域優先分配資源[如以灌溉水路(幹線、支線)優先執行，排水路、分線、小給水路等次之]，基層民意提報之案件為輔，以提升農田水利設施更新改善效能，減少水資源之流失。 | 優 |
| 79 | 農水署 | 平地農路改善（含農地重劃區）計畫110至113年度（第四期） | 公共建設 | 一、本計畫下工程部分位於低窪地區或農業專區，須配合斷水期或農忙，或受天候、颱風豪雨影響等因素施工不易，111年工作績效仍超越原訂目標，改善農業基礎環境，成效值得肯定。 二、111年尚未完工之案件，請農田水利署以112年6月底前優先完成排水路部分為原則辦理，減少汛期影響；另對於新規劃案件，請視需求加強生態檢核等相關生態友善措施，避免生物棲地隔離效應。 三、本計畫工程屬性相對單純，前置作業如用地取得或電桿遷移等對於進度易產生重大影響，請農田水利署將工程發包前必要作業列入管控重點，俾即時發現問題及彈性調度資源；本計畫工程貼近民眾生活，施工期間除注意工程品質，如涉及夜間警示、指標或替代道路指引等相關措施及地方溝通事項，應落實執行以避免安全疑慮及交通不便。 | 甲 |
| 80 | 農試所 | 推動區域精準調適體系發展穩健高質農糧產業(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均93.22分，給予甲等。 | 甲 |
| 81 | 農試所 | 建構因應氣候變遷之韌性農業體系研究(3/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均92.59分，給予甲等。 | 甲 |
| 82 | 農試所 | 農業水資源精準管理科技決策支援體系之建構(1/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均91.22分，給予甲等。 | 甲 |
| 83 | 農試所 | 公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—農試所應用動物大樓等2棟建物耐震補強工程 | 公共建設 | 請農業試驗所持續落實進度與風險控管，督促廠商依限完工。 | 乙 |
| 84 | 農試所 | 公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—農試所作物大樓等2棟建物耐震補強工程 | 公共建設 | 請農業試驗所持續落實進度與風險控管，督促廠商依限完工。 | 乙 |
| 85 | 林試所 | 永續林業與生物多樣性綱要計畫(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均92.10分，給予甲等。 | 甲 |
| 86 | 林試所 | 國家植物園方舟計畫 | 公共建設 | 一、本計畫因應COVID-19疫情，林業試驗所所屬植物園獲場域部分時段或活動採線上及數位平台等形式進行，積極維持教育宣導及導覽管道，提昇民眾保育知識，促使該等績效(人次及活動場數等)達原定計畫目標。 二、林業試驗所執行本計畫之臺灣特稀有植物收集、保種之數量與保種率執行超出目標，請於第二期計畫保持執行能量，並注意各園區軟硬體設施、儲放能力及品質併進。 三、本計畫第一期剩餘部分工作，請林業試驗所積極於112年上半年度完成，另112年啟動之第二期計畫，另尚含教育部高等教育司(中興大學辦理)執行「興大方舟植物園」與「惠蓀林場溫室群」等相關工程，攸關本計畫執行績效，請林試所與該等機關保持密切聯繫，交流工程執行經驗，以助完善工程進度控管機制與提升執行效能。 | 甲 |
| 87 | 林試所 | 公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—農委會林業試驗所 | 公共建設 | 耐震補強工程施工範圍易與辦公區域相互影響，請林試所於施工期間針對施工動線、材料堆置、施工區及辦公區之界面劃分、辦公設備搬遷與安全措施等加強注意，同時應顧及既有結構、管線及設施之維護，以利施工作業順利進行，如期於112年上半年度完工。 | 乙 |
| 88 | 水試所 | 漁業科技研發綱要計畫(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均92.86分，給予甲等。 | 甲 |
| 89 | 水試所 | 農業綠能多元發展之整合性關鍵技術研發與推動(4/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均92.10分，給予甲等。 | 甲 |
| 90 | 水試所 | 建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫(1/4) | 公共建設 | 本計畫有預計可以大幅提升水試所研究的量能，俾利更有效率，更廣泛與深入的進行各項試驗探討，以協助漁業永續經營及發展之目標。 | 甲 |
| 91 | 畜試所 | 提升畜禽產業效率及永續友善環境綱要計畫(2/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均94.14分，給予甲等。 | 甲 |
| 92 | 畜衛所 | 建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫 | 公共建設 | 本計畫已於111年9月陳報行政院核定計畫變更，暫停執行「動物用疫苗先導工廠」興建，持續辦理之「建置ABSL3動物試驗及BSL3實驗大樓工程」仍於細部設計調整中，請家畜衛生試驗所協調工程代辦機關(內政部營建署)協助加速相關審查及修正工作，並與新北市政府相關單位持續溝通及加速建照變更程序，另計畫修正後新增之「建構細胞培養疫苗量產製程區」工作，請家畜衛生試驗所儘早完成規劃設計及室內裝修變更申請等前置作業，並應強化該2案里程碑控管，以利如期續辦工程招標作業。 | 甲 |
| 93 | 特生中心 | 公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—農委會特生中心 | 公共建設 | 本計畫施工期間雖曾因適逢雨季天候不佳無法施工，為維護工程品質展延工期，總計展延28.5日曆天，惟仍如期於7月26日竣工。 | 甲 |
| 94 | 花蓮場 | 找回原力－原鄉生態永續新農業核心技術研發與擴散(1/4) | 科技發展 | 一、農委會部會管制計畫列等評分說明：優等：95分以上；甲等：90-94.99分；乙等：80-89.99分；丙等：70-79.99分；丁等：未滿70分。 二、本計畫按委員評分平均91.65分，給予甲等。 | 甲 |
| 95 | 花蓮場 | 公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(中央自辦)(公務)-農委會及所屬 | 公共建設 | 請花蓮區農業改良場持續落實進度與風險控管，督促廠商依限完工。 | 乙 |
| 96 | 種苗場 | 種苗高科技核心基地之產業創新加值 | 社會發展 | 本計畫部分工程與設備建置等進度落後，展延至112年繼續執行，建議未來加強辦理，以提升整體計畫執行成效 | 乙 |
| 97 | 農科園區 | 桃園農業物流園區建設計畫（110～113） | 公共建設 | 一、請屏東農業生物技術園區籌備處儘速完成開發計畫及用地取得，與相關審議單位建立良好溝通管道，提前取得共識，以提升行政效能，並請加速公共設施及建築工程之規劃設計工作。 二、本計畫因用地因素，預估112年下半年度始能辦理工程發包作業，考量本計畫113年即屆期，宜評估適時辦理計畫期程展延及後續年度經費重分配等修正事宜。 三、本計畫尚涉非都市土地開發影響費，請屏東農業生物技術園區籌備處積極與桃園市政府及早完成協商，以利後續工作推動。 | 乙 |